质子导体自主发现智能体

SciTX × E-Mem × PC-Skills 三项底层创新的可执行优化方案

基于真实 EIS 项目、现有代码架构与 2026 年 6 月前沿研究的工程实施版

版本：v1.0
日期：2026-06-23
用途：项目技术决策、研发排期、真机验证与方法学论文准备

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入依据 | 《项目真实情况报告（2026-06-22）》与《系统架构（代码实证执行追踪，2026-06-22）》 |
| 优化对象 | 真实湿实验中的 Agent Harness、科学记忆（含多 Agent 与压缩）、Scientific Skills |
| 不作为创新目标 | 材料性能数值、增加材料体系、增加结构表征、单纯堆叠 Agent 数量 |
| 核心交付目标 | 形成唯一权威链：Proposal → Certified Skill → SciTX → 实验 → C_P/C_M/C_E → E-Mem → BO |
| 适用范围 | 当前 EIS-only 质子导体平台；优先兼容现有 Python/FastAPI/Stage0–Stage3 代码 |
| 证据状态 | 内部项目事实来自附件；外部方法结论来自论文、标准组织和官方工程文档 |

# 执行摘要

核心判断：现有项目已经有真实实验、确定性 QC、真实 BO、前瞻冻结和主张封顶；三项创新的主要缺口不是“功能没写”，而是尚未取得唯一的物理执行权、证据写入权和失效传播权。优化工作的第一目标不是增加 Agent，而是消除旁路并建立一个可验证的权威闭环。

现有科学主线已经接近真实运行级，但 M5-A/B/C 仍分别处于 shadow 或软件 Demo 阶段。项目报告明确说明三套模块共 27 项测试通过，但尚未经湿实验验证；在线 Harness 默认只记录、不夺取仪器控制权；线 B 仍缺同配方重复，因此当前最合理的建设方式是“保持 A 轨科学主线稳定，利用 G1 同步获取真机治理证据，再逐级从 shadow 切换到 canary 和 enforce”。

| 对象 | 当前成熟度 | 目标成熟度 | 最关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage0–Stage3 科学主线 | R4：真实运行 | R4：保持稳定 | 只修语义、目标注册、完整溯源和入口统一，不大规模重写 |
| SciTX Harness | R2–R3：Demo + shadow | R4：强制控制路径 | 所有自主硬件写入必须经过事务协调器；C_P 使用独立物理见证 |
| E-Mem | R2：失效传播原型 | R4：权威科学记忆 | 失效必须传播到派生量、主张、BO 训练集和下一决策 |
| PC-Skills | R1–R2：合同/证书原型 | R4：真实认证 Skill | 把现有 EIS 流程拆成 6 个 Skill；证书由形式、统计、计量证据生成 |
| 三者集成 | R1：并列软件包 | R4：唯一证据链 | 禁止旁路，Committed Evidence 成为 BO 的唯一输入 |

## 最优先的 8 项行动

建立“自主模式硬件写入口白名单”：/api/agent 与 /api/control 不再直接调用 hw.enqueue_command，自主路径统一提交 ActionProposal；人工维护模式保留 override，但必须生成审计事件。

把 run_online.py 的 shadow_harness 升级为 harness_mode=shadow|canary|enforce，并在 G1 期间默认启用 shadow。

建立 ObjectiveRegistry、DatasetRegistry 和 ClaimTypeRegistry，消除 13/15 口径、两套 combined_score、phase_transition/mechanism_discovery 等语义漂移。

把 C_M 改为“针对用途的计量准入 C_M(measurement, intended_use)”，把 C_E 改为“针对具体主张的证据准入 C_E(evidence, claim_id)”。

将现有真实流程拆为 verify_sample_identity、verify_thermal_equilibrium、acquire_eis_spectrum、assess_eis_quality、extract_transport_metrics、admit_observation_to_bo 六个首批 Scientific Skills。

统一 L0–L3 记忆：原始事件、有效证据、主张图、Agent 上下文；LLM 调用保存加密的完整输入/结构化输出与版本，而不是只存 Prompt 哈希。

把 evidence invalidation 与 history DB/GP 重建连接起来：失效证据不能只改图中的状态，必须形成新的 CommittedObservationView 并重训 BO。

完成一次端到端反事实演示：安全故障 → Harness 拦截/隔离 → E-Mem 撤销 → Skill 降级 → BO 重建 → 下一实验改变。

## 建议的阶段性终态

| 时间窗口 | 必须形成的终态 | 不能用来替代的事情 |
| --- | --- | --- |
| 下一次 G1 前 | 语义修正、完整调用包、shadow 全开、样品/事务/尝试 ID、无旁路审计 | 不能声称 Harness 已在真机证明更可靠 |
| 最小可信集成 | 一个真实 EIS Skill 经认证域执行；无 C_E 不进 BO；失效能自动重建 BO | 不能声称所有 Skill 已统计认证 |
| 方法学论文级 | 真机故障对照、多 Agent 版本冲突、压缩决策不变、Skill 撤销闭环 | 不能用材料性能改善代替系统可靠性指标 |

# 1. 调研依据、边界与总体原则

## 1.1 内部事实基础

本方案以两份 2026-06-22 的代码实证文档为当前状态基线。根据附件，Stage0 离线/在线、Stage1 闭环、Stage2/3 编排是真实可运行的；M5 三包代码和 27 个测试真实存在，但被明确定位为“软件演示、未经湿实验”；run_online.py 的 shadow harness 已接入但默认关闭、只记录、fail-safe。线 B 有 10 个不同配方 trial，但没有同配方重复，当前直接复现地板仍需 G1。

## 1.2 外部研究给出的约束

| 研究/标准 | 可直接借鉴 | 对本项目的含义 |
| --- | --- | --- |
| A-Lab, Nature 2023 | 计算、文献、ML、主动学习与机器人可以形成真实闭环；失败实验可生成可行动知识 | 保留“失败也是证据”，但不要把封闭动作空间的成功等同于通用 Scientific Agent |
| Coscientist, Nature 2023 | LLM 能检索设备文档、生成代码并控制实验模块 | 文档检索只能解决 API 使用，不等于 Skill 已经计量/统计认证 |
| AILA, Nat. Commun. 2025 | 多 Agent 可提高部分任务表现，但存在 sleepwalking、代码和路由错误、提示敏感 | 安全和流程边界必须下沉到状态机与策略引擎；多 Agent 共识不能当科学证据 |
| SDL Metrics, Nat. Commun. 2024 | 必须同时报告自主度、运行寿命、参数空间、精度、吞吐、成本和优化表现 | 方法学评价不能只看找到最佳材料的速度 |
| NIST 模块化自主实验室标准计划 | 样品、仪器通信、数据知识、算法模型四类标准缺一不可 | 当前项目最弱的是样品状态与跨层集成 |
| LAP 2026 预印本 | InstrumentCard、资源/样品锁、安全令牌、单位、校准和不确定度 | 可借鉴协议字段，但 SciTX 的创新应放在证据事务、核对、提交与撤销 |
| MemoryAgentBench / TierMem | 记忆需检索、学习、长程理解、遗忘；摘要必须能回溯原始记录 | E-Mem 不能只是超图和向量库，必须验证压缩是否改变主张与下一动作 |
| SkillsBench / VASO | 人工策划 Skill 有帮助但不稳定；自生成 Skill 平均无益；形式验证能提升契约合规 | Skill 生成、执行和认证必须分离；形式证明不能代替计量和统计认证 |

## 1.3 本方案的设计原则

不重写已经稳定的 Stage0 数值管线；把它封装成可验证 Skill，而不是替换成 LLM。

不把数据库事务简单搬到物理世界；真实实验必须允许“部分完成、无法回滚、状态未知”。

不让 Agent 的文字成为事实；Agent 只能产生 Proposal、Proposed Claim 和候选摘要。

不把向量相似度当科学有效性；权威判断来自来源、适用域、版本、反证和依赖图。

不让 Skill 自我认证；模型可以提出 Skill 草案，但证书只能由确定性检查、历史数据和计量证据生成。

不以“agreement rate 高”证明系统更可靠；需要有独立 oracle、设计故障和下游决策影响。

不在 G1 贵重科学样品上做破坏性故障注入；故障评测使用空载、参考电路、dummy sample 或软件层注入。

# 2. 当前项目与三项创新的对应关系

## 2.1 已经形成的优势

| 能力 | 现状 | 可直接转化为三项创新的资产 |
| --- | --- | --- |
| 真实测量与数据 | 多批 EIS、Stage0 可复算、原始结果与 manifest | SciTX 的物理事务工作负载；PC-Skills 的统计证据；E-Mem 的真实失效 fixture |
| 确定性 QC/分析 | QA 熔断、KK warning、四策略 Rb、Arrhenius 模型竞争 | C_M 的规则内核；Skill 后置条件；证据用途准入 |
| 真实优化回路 | ParEGO + LLM 策略修正 + 安全校验 + history DB | CommittedObservationView 的真实消费者；失效传播后的可验证决策变化 |
| 前瞻纪律 | Git 冻结、official recipe、SHA256 链 | 事务版本、Skill 版本和主张版本的冻结基础 |
| 主张治理 | C0–C5，EIS-only 硬封顶 C4，禁绝对化词 | C_E(claim) 的上层规则和压缩“主张不增强”测试 |
| 真实错误历史 | KK 符号 bug、ECE 泄漏、Rb 方法差异 | E-Mem 失效传播基准与 Skill 撤销场景 |

## 2.2 当前关键问题及优先级

| 优先级 | 问题 | 为什么严重 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 自主硬件存在绕过 SciTX 的写路径 | 旁路意味着 Harness 不能真正阻止越权、重试或无证书执行 | 建立自主模式唯一入口；/api/control 仅保留人工 override |
| P0 | C_P 可能主要来自软件返回而非独立物理见证 | 无法区分“ACK 丢失但动作发生”和“软件成功但物理未完成” | 引入 ExecutionAttempt、PhysicalEffect、Witness 三类对象 |
| P0 | C_M 是总体布尔而非按用途准入 | 同一谱对报告单点、判断断点、更新 BO 的适用性不同 | 建立 IntendedUsePolicy 与分级准入矩阵 |
| P0 | C_E 尚未绑定具体 Claim | 测量有效并不代表可以支持机制或高等级主张 | EvidenceAdmission(evidence_id, claim_id, max_level) |
| P0 | 只存 Prompt 哈希 | 无法恢复真实上下文、模型输出、重试和解析过程 | 保存加密 LLMCallBundle，公开哈希 |
| P0 | 目标/数据集/命名存在语义漂移 | 13/15 口径、两套 combined_score、phase_transition 命名会破坏记忆与论文一致性 | 建立 Registry 并迁移旧产物，不覆盖冻结结果 |
| P1 | Rb 方法路由可能与断点温度耦合 | 算法方法切换可能形成伪断点 | Rb Skill 记录 method lineage，C_M(U3/U4) 要求方法不变性测试 |
| P1 | E-Mem 失效未传播到 BO | 图中主张变了，但 history DB 和 GP 可能仍被污染 | 事件驱动重建 CommittedObservationView 和模型 |
| P1 | Skill 证书偏声明式 | certified=true 不能回答为什么可信 | 形式、统计、计量三层证书；窄适用包络 |
| P1 | 记忆压缩尚未实现决策不变性 | 摘要可能丢失反证、条件并放大主张 | CompressionCertificate + 决策/主张回放 |
| P2 | 哈希链缺外部锚定 | 有数据库管理权的人可重写整条链 | 日 checkpoint 签名并提交独立只写存储/时间戳 |
| P2 | 多 Agent 共享证据独立性未验证 | 同一文献被三个 Agent 引用可能被错误计为三份证据 | 独立根来源去重与版本快照 |

## 2.3 成熟度诊断

| 等级 | 定义 | 现有主线 | SciTX | E-Mem | PC-Skills |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | 概念/文档 |  |  |  |  |
| R1 | Schema 与基本代码 |  |  |  | ● |
| R2 | 单元测试/软件 Demo |  | ● | ● | ● |
| R3 | 真实流程 shadow |  | ◐ |  |  |
| R4 | 真实流程强制路径 | ● |  |  |  |
| R5 | 多批真机、故障对照、跨场景 |  |  |  |  |

注：上表是工程成熟度，不是论文档次。现有主线 R4 并不意味着“完全自主”；它仍是 human-supervised、evidence-governed 的半闭环系统。

## 2.4 三项创新与当前代码的直接映射

| 创新 | 当前代码/资产 | 目标改造 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SciTX | scientific_harness/*；run_online.py --shadow_harness；Stage0 QC；round logger | 成为所有自主硬件命令的唯一入口；增加物理见证、用途/主张准入、补偿图 | 无认证 Skill 不执行；无 C_E 不进 BO；超时无盲重试 |
| E-Mem | scientific_memory/*；history DB；Stage3 evidence seed；claim audit | 统一 L0-L3；版本快照；独立根；失效重建 BO；压缩证书 | 证据/Skill 失效后，主张与下一实验自动重算 |
| PC-Skills | scientific_skills/*；Stage0 确定性函数；safety validator；Pydantic | 将真实函数封装为 Skill IR；三层证书；适用包络；运行时 Evidence Bundle | 超包络执行为 0；撤销能找到全部历史影响 |

# 3. 目标架构：ESAS-OS 证据安全型自主科学运行时

图 1  当前结构与目标权威链的差异。目标不是增加一个旁路模块，而是改变执行和证据的唯一入口。

## 3.1 八个逻辑平面

| 平面 | 职责 | 允许做什么 | 禁止做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认知平面 | 文献、假设、反例、解释、候选建议 | 输出结构化 Proposal 和 Proposed Claim | 直接调用仪器、写权威事实 |
| 数值决策平面 | BO、信息增益、模型比较、统计推断 | 产生可复算候选和不确定度 | 用 LLM 替代数值运算 |
| Skill 平面 | 声明能力、前后置条件、适用域、副作用、证书 | 执行已认证 Skill | 超认证域自动扩张 |
| 控制平面 | SciTX 状态机、权限、锁、核对、补偿 | 决定动作是否可进入物理世界 | 通过 Prompt 决定安全 |
| 仪器/样品平面 | 真实物理执行和传感器见证 | 接受受控命令并返回原始输出 | 把 success 直接等同于证据 |
| 证据平面 | 事件账本、QC、证据提交、主张图 | 决定什么能成为证据 | 覆盖或删除原始记录 |
| 上下文/记忆平面 | 按角色构建可追溯上下文、压缩缓存 | 提供有来源的上下文 | 让摘要成为权威来源 |
| 人工治理平面 | 审批、override、异常仲裁、证书签发 | 在明确边界内介入 | 隐式修改参数或事后改写记录 |

## 3.2 必须写进代码的 12 条系统不变量

Agent 不得直接访问 hw.enqueue_command 或厂商驱动。

人工 override 必须与自主路径隔离，并产生 HumanOverrideEvent。

每次调用尝试、物理作用和证据记录必须有不同 ID。

未解析物理状态的超时不得重试。

Instrument success 不得自动生成 PhysicalEffect=confirmed。

PhysicalEffect=confirmed 不得自动生成 MetrologicalCommit。

MetrologicalCommit 必须绑定 intended_use。

EpistemicCommit 必须绑定 claim_id 和允许的最高主张等级。

未 Committed 的观察不得进入 BO、长期记忆或论文事实表。

Agent 输出、摘要和重复转述不得形成新的独立证据根。

Skill 只能在有效证书和适用包络内执行。

证据、校准、分析版本或 Skill 失效时，必须产生下游影响报告并重建可用视图。

# 4. SciTX：科学证据事务 Harness 的详细构建方案

## 4.1 目标与边界

SciTX 的核心对象不是 tool call，而是 EvidenceTransaction。它从科学意图开始，到真实物理作用、测量质控、针对用途和主张的准入为止。它不替代 Stage0 的科学算法，也不重新发明仪器协议；SiLA、厂商 API 或未来 LAP 只作为 Instrument Gateway 的适配层。

建议的最小创新边界：把“命令是否发送”提升为“物理作用是否发生”，把“结果是否有效”提升为“结果对某用途/某主张是否可提交”，并使事后失效可撤销下游科学后果。

## 4.2 核心功能模块

| 模块 | 新增/改造职责 | 建议落点 |
| --- | --- | --- |
| Intent/Proposal | 将 Agent 输出限制为结构化 ActionProposal | scientific_harness/proposals.py |
| Policy Gate | 参数、权限、预算、风险、证书、样品状态检查 | scientific_harness/policy.py |
| Transaction Coordinator | Prepare/Reserve/Execute/Reconcile/Commit 状态机 | scientific_harness/transaction.py |
| Sample State | 样品身份、制备、热史、调理、装夹、状态置信度 | scientific_harness/sample_state.py |
| Instrument State | 驱动、固件、校准、资源状态、环境 | scientific_harness/instrument_state.py |
| Witness Collector | ACK、文件、温控轨迹、事件、人工确认 | scientific_harness/witness.py |
| Reconciler | 超时/乱序/重复时解析 PhysicalEffect | 扩展 reconciler.py |
| Admission Engine | C_M(use) 与 C_E(claim) | scientific_harness/admission.py |
| Compensation Manager | 重平衡、补测、隔离、作废，不做虚假 rollback | scientific_harness/compensation.py |
| Audit/Trace | 运行 trace + 科学 trace + 外部 checkpoint | event_store.py + OpenTelemetry/PROV |

## 4.3 最小数据模型

class EvidenceTransaction(BaseModel):
    transaction_id: UUID
    intent_id: UUID
    proposal_id: UUID
    sample_id: str
    skill_id: str
    skill_version: str
    certificate_id: str
    intended_uses: list[str]
    target_claim_ids: list[str]
    sample_state_version: int
    instrument_state_version: int
    policy_snapshot_hash: str
    status: TransactionStatus

class ExecutionAttempt(BaseModel):
    attempt_id: UUID
    transaction_id: UUID
    command_hash: str
    sent_at: datetime
    ack_at: datetime | None
    transport_status: str

class PhysicalEffect(BaseModel):
    physical_effect_id: UUID
    transaction_id: UUID
    occurred: Literal['confirmed','not_occurred','possible','unknown']
    probability: float
    witness_ids: list[str]

class EvidenceAdmission(BaseModel):
    evidence_id: str
    intended_use: str
    claim_id: str | None
    cm_status: str
    ce_status: str
    max_claim_level: str | None
    reason_codes: list[str]

## 4.4 双状态机

| 状态机 | 正常路径 | 异常状态 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理执行 | PROPOSED → VALIDATING → PREPARED → RESERVED → EXECUTING → RECONCILING → PHYSICALLY_COMPLETE | WAITING_APPROVAL / PARTIAL / FAULTED / COMPENSATING / ISOLATED / ABORTED | 超时进入 RECONCILING，不得直接 RETRY |
| 证据准入 | UNREGISTERED → QUARANTINED → QC_PENDING → COMMIT_READY → COMMITTED | REJECTED / CONTESTED / INVALIDATED / SUPERSEDED | 物理完成可与证据拒绝并存 |

图 2  EvidenceTransaction 的端到端时序。

## 4.5 C_P、C_M 和 C_E 的严格定义

| 提交 | 定义 | 当前项目的不足 | 目标实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| C_P | 某个可识别的物理作用是否发生 | 可能主要基于软件 success/OK | 基于多个 Witness 推断 PhysicalEffect；保留 unknown/possible |
| C_M(use) | 测量是否足以服务指定用途 | 复用 QA/KK/Rb，但用途差异未编码 | 每个 intended_use 有独立规则、版本和原因码 |
| C_E(claim) | 证据是否足以支持具体主张及其最高等级 | 与 S14 主张审计尚未形成同一链 | EvidenceAdmission 绑定 claim_id、scope、max_level 和替代解释 |

## 4.6 EIS 用途相关的初始准入矩阵

以下是工程策略初稿，阈值应由现有数据和 G1 后的敏感性分析冻结；它不是新的材料学结论。

| 用途 ID | 用途 | 最低准入条件 | 额外限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 保存描述性观察 | QA 非致命；原始文件、温度、几何和样品身份完整 | 允许 KK warning，但必须显式标记 |
| U2 | 估计单点 Rb/电导 | U1；Rb 方法成功；厚度/面积有效；输出不确定度 | 等效电路兜底或边界命中需降级 |
| U3 | 估计温度断点 | 跨温点 U2；有效点数；方法路由敏感性通过；合成假阳性门 | 断点与 Rb 方法切换重合时进入 CONTESTED |
| U4 | 比较 Arrhenius/Mott/VTF 等经验模型 | U3；模型比较诊断；参数可辨识性和区间 | 不可辨识时只能报告模型等价或描述符 |
| U5 | 更新 BO | objective_valid；来源为 COMMITTED；无 unresolved severe flag | 训练视图按证据版本生成，不直接读原 history JSON |
| U6 | 支持机制一致性主张 | U3/U4；独立批次或反例；替代解释显式存在 | EIS-only 最高 C4，不得升为结构/因果证明 |

## 4.7 核对后重试与补偿图

timeout(attempt)
  -> mark attempt outcome UNKNOWN
  -> query instrument state
  -> inspect artifact hashes and timestamps
  -> inspect temperature/environment traces
  -> update sample-state belief
  -> infer PhysicalEffect
       confirmed      -> do not retry; continue QC or quarantine
       not_occurred   -> create a new attempt
       possible       -> diagnostic/manual review
       unknown        -> isolate sample or suspend transaction

重试的对象是新的 ExecutionAttempt，不是“同一个物理实验的幂等重放”。

补偿操作必须单独建事务，例如重新平衡、补测、换样或隔离。

任何会改变热史、含水状态或接触状态的操作都应声明 irreversible_effects。

## 4.8 对现有代码的文件级改造

| 现有位置 | 改造动作 | 兼容策略 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| backend_api/agent.py::_run_decision_cycle | 把 hw.enqueue_command 替换为 scientific_runtime.submit_proposal | 保留 legacy feature flag，仅用于回放 | 自主模式不存在直接硬件调用 |
| backend_api/control | 划分 operator_manual 与 autonomous；manual 需强认证和 OverrideEvent | 先不删除现有控制界面 | 所有人工动作可追溯且不计入自主覆盖率 |
| stage0_measurement/run_online.py | 增加 --harness_mode shadow¦canary¦enforce；默认 shadow | G1 不改变科学测量逻辑 | 每次测量均生成 transaction_id/attempt_id |
| scientific_harness/commits.py | 从布尔提交扩展为用途/主张相关准入 | 保留旧字段供兼容 | C_M/C_E 有规则版本和 reason_codes |
| event_store.py | 事件添加签名 checkpoint、外部锚定 | 先每日签名，后接独立存储 | 能检测整链重写而不仅是局部修改 |
| stage1 canonical_input | 只接收 CommittedObservationView | 提供 legacy importer | 无 evidence_commit_id 时 real 模式拒绝 |

## 4.9 SciTX 验收用例

| 用例 | 注入方式 | 预期结果 | 核心指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACK 丢失但文件已生成 | 硬件在环延迟/丢弃 ACK | C_P=confirmed；不重试；继续 QC | blind_retry=0 |
| 软件成功但温度未平衡 | 参考电路/模拟传感器 | C_P=true；C_M(U2/U3)=false | invalid_to_bo=0 |
| 文件截断或延迟 | 文件系统代理 | 事务 Quarantine；不进 BO | evidence_admission=0 |
| 样品 ID 错配 | 测试样品/条码模拟 | 立即停止并隔离 | mismatch_escape=0 |
| 校准执行中失效 | 软件注入 | 证据拒绝或降级；Skill 进入 Degraded | revocation_latency |
| 重复 completion 事件 | 事件总线注入 | 只生成一个 PhysicalEffect 和一个 EvidenceCommit | duplicate_commit=0 |

# 5. E-Mem：证据守恒多 Agent 记忆的详细构建方案

## 5.1 目标

E-Mem 的目标不是让 Agent“记得更多”，而是保证多 Agent 在检索、转述、压缩、冲突和事后修订后，不会把证据强度放大、把反证丢掉、把旧结论复活，且任何失效都能传递到 BO 与下一实验。

## 5.2 统一四层记忆

| 层 | 内容 | 权威性 | 存储建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 原始事件 | 原始谱、仪器日志、传感器、LLMCallBundle、审批、代码/Skill版本 | 最高，只追加 | S3/MinIO + PostgreSQL 元数据 + 哈希 |
| L1 有效证据 | Committed Observation、QC、派生量、文献片段、无效/反例 | 权威，可版本化 | PostgreSQL evidence tables |
| L2 主张/假设/决策 | supports/refutes/assumes/applicable_under/used_by_decision | 权威，但非单调 | PostgreSQL edge tables；后期可图数据库 |
| L3 Agent 上下文 | 摘要、角色缓存、计划、草稿 | 非权威，可删除 | pgvector/Qdrant 作为缓存 |

## 5.3 证据根与多 Agent 独立性

| 对象 | 是否构成独立证据根 | 唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 独立实验 | 是 | physical_effect_id + sample_batch_id |
| 文献中的独立实验 | 是 | DOI/版本 + study/experiment locator |
| 分析结果 | 否，是证据变换 | source_evidence_ids + analysis_version |
| Agent 发言 | 否 | proposal_id |
| 摘要 | 否 | compression_id + source_node_ids |
| 多个 Agent 重复引用同一文献 | 只计一个根 | normalized_root_id |

## 5.4 版本快照与写入门

AgentContextSnapshot:
  evidence_graph_version: 182
  claim_graph_version: 64
  sample_state_version: 27
  skill_registry_version: 19

AgentWriteProposal:
  based_on_versions: {...}
  used_evidence_ids: [E-312, E-318]
  generated_claims: [C-proposal-981]
  uncertainty: {...}

Write gate:
  stale version -> REBASE_REQUIRED
  invalid evidence used -> REJECTED
  duplicate evidence root -> DEDUPLICATED
  conflict -> CLAIM_STATUS=CONTESTED

LLM 只能写 Proposed/Quarantined 记忆，不能直接写 Active Fact。

原始数据只允许仪器/导入服务写；QC 只改变 admission 状态；BO 只读 materialized committed view。

科学冲突不能用 last-write-wins 或多数投票解决；冲突本身是状态。

## 5.5 失效传播到 BO 的完整链

EvidenceInvalidated(E1)
  -> invalidate/recompute DerivedMetric D1
  -> reassess ModelResult M1
  -> update Claim H1 (SUPPORTED -> CONTESTED/UNKNOWN)
  -> rebuild CommittedObservationView(version=v+1)
  -> retrain BO surrogate with the new view
  -> mark historical recommendations as affected
  -> recompute termination and next-action ranking
  -> emit DecisionImpactReport

| 现有对象 | 目标对象 | 迁移规则 |
| --- | --- | --- |
| history_db_attapulgite.json | CommittedObservationView | 从事件/证据表物化生成；JSON 仅为导出或兼容 |
| campaign_memory.add_trial | EvidenceCommitted subscriber | 只有含 evidence_commit_id 的 trial 才进入当前训练视图 |
| best_trial | VersionedBestTrial | 记录 observation_view_version 与 objective_id |
| GP model | ModelSnapshot | 记录训练证据集合、代码哈希、随机种子、目标版本 |
| termination verdict | VersionedTerminationDecision | 证据失效后自动重算，不覆盖历史 |

## 5.6 决策不变、主张不增强的压缩

E-Mem 的压缩目标不是最短摘要，而是在固定 token 预算下最小化科学失真。关键字段——适用条件、反证、可推翻条件、主张等级和来源——设置为零损失约束。

minimize   tokens(summary)
subject to:
  claim_level(summary) <= claim_level(source)
  critical_conditions_lost == 0
  counterevidence_lost == 0
  provenance_recoverable == True
  action_divergence <= epsilon_action
  claim_posterior_divergence <= epsilon_claim

| 压缩验证 | 实现方式 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 条件保留 | 结构化字段比较：batch/branch/humidity/temperature/history | 拒绝摘要 |
| 反证保留 | 所有 refutes/conflicts-with 根必须出现在摘要或指针中 | 拒绝摘要 |
| 主张不增强 | 压缩前后 claim_level 与措辞等级比较 | 降级或拒绝 |
| 下一动作回放 | 用原图和摘要分别运行固定 BO/排序 probe | top-1/安全动作变化则回溯原始证据 |
| 来源恢复 | 每个摘要节点可解析到 source_node_ids 和原始 artifact | 缺失即不签证书 |

CompressionCertificate:
  compression_id: CMP-1028
  source_graph_version: 182
  source_node_ids: [E-312, E-318, C-91]
  preserved_counterevidence: [E-318]
  preserved_conditions: [heating_branch_only, batch_B3]
  claim_level_before: C3
  claim_level_after: C3
  action_divergence: 0.0
  raw_recovery_pointer: crate://run-2026-...

## 5.7 对现有代码的文件级改造

| 当前模块 | 新增内容 | 关键接口 |
| --- | --- | --- |
| scientific_memory/schema.py | L0-L3 对象、版本、独立根、DecisionImpact | create_evidence_root / create_claim / link_edge |
| claim_graph.py | 双维状态：lifecycle + epistemic + C-level | reassess_claim(claim_id, graph_version) |
| invalidation_engine.py | 硬失效、软降级、替代证据、Skill/Calibration 失效 | propagate_invalidation(root_id) |
| 新增 snapshots.py | Agent 读取快照与乐观并发 | create_snapshot / validate_write_set |
| 新增 root_dedup.py | DOI/实验根去重 | normalize_root / independence_weight |
| 新增 context_builder.py | 按 Agent 角色输出事实/约束/反证/冲突 | build_context(role, task, snapshot) |
| 新增 compression.py | 摘要、回放 probe、证书 | compress_and_verify |
| 新增 bo_rebuilder.py | 物化训练视图、模型重训、影响报告 | rebuild_campaign(campaign_id) |

## 5.8 E-Mem 验收矩阵

| 场景 | 正确行为 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| KK bug 使部分证据失效 | 派生电导/模型/主张/BO 视图全部重算 | propagation recall=100% fixture |
| ECE 泄漏修正 | 旧校准结论 superseded，依赖决策标记 affected | wrong-claim survival=0 |
| 三个 Agent 引同一 DOI | 只增加一个 independent root | duplicate evidence weight=0 |
| Agent 基于旧图写入 | 拒绝或要求 rebase | stale write escape=0 |
| 支持与反驳并存 | 保留 CONTESTED，不多数投票 | conflict overwrite=0 |
| 摘要丢失反证 | 压缩证书拒绝 | counterevidence loss=0 |
| 摘要改变下一推荐 | 升级原始证据路径或拒绝摘要 | action flip accepted=0 |

# 6. PC-Skills：携证、可组合、可撤销 Scientific Skills

## 6.1 Scientific Skill 的定义

一个 Scientific Skill 不是 SKILL.md 或 Python 函数。它是一个带类型、前后置条件、适用包络、副作用、见证、质控、证书和撤销语义的科学操作符。形式验证只能证明已形式化的安全性质，不能代替真实仪器上的统计成功率和计量资格。

## 6.2 首批六个真实 Skill

| Skill | 当前来源 | 主要前置条件 | 副作用/不可逆性 | 证据输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| verify_sample_identity | 样品/制备记录与操作界面 | 样品 ID、母批次、几何记录存在 | 无或低风险 | SampleIdentityWitness |
| verify_thermal_equilibrium | 温控轨迹与在线流程 | 温度轨迹、稳定窗、等待规则 | 增加热史和时间 | EquilibriumAssessment |
| acquire_eis_spectrum | ChiExecutor / run_online | 仪器预留、校准有效、样品身份/平衡通过 | 测量时间、可能改变调理/接触 | RawSpectrumBundle |
| assess_eis_quality | data_quality + KK | 原始谱和元数据完整 | 无物理副作用 | QA/KK Admission |
| extract_transport_metrics | rb_fitting + arrhenius | 质量准入满足对应用途 | 分析版本依赖 | Rb/σ/Ea/Tbreak + uncertainty |
| admit_observation_to_bo | canonical_input + objective_valid | C_M(U5) 与 C_E 完成 | 改变模型状态但不改变样品 | EvidenceCommit + ObservationView entry |

## 6.3 Skill IR 示例

skill_id: acquire_eis_spectrum
version: 1.0.0
inputs:
  temperature: {type: physical_quantity, unit: K}
  frequency_range: {type: interval, unit: Hz}
applicability_envelope:
  instrument_models: [...]
  firmware_versions: [...]
  sample_classes: [membrane]
preconditions:
  - sample_identity_verified
  - calibration_valid
  - thermal_equilibrium_probability >= 0.95
  - instrument_reserved
side_effects:
  - adds_thermal_history
irreversible_effects:
  - may_change_sample_conditioning_state
required_witnesses:
  - instrument_ack
  - raw_file_hash
  - temperature_trace
postconditions:
  - raw_spectrum_registered
quality_checks:
  ruleset: eis_qc_v2
compensation:
  partial_acquisition: [preserve_partial_file, re_equilibrate, new_transaction]

## 6.4 三层证书

| 证书层 | 证明对象 | 建议工具/数据 | 本项目的现实做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式证书 | 类型、单位、边界、权限、资源、状态机、组合 | Pydantic/JSON Schema；Z3；TLA+；必要时模型检查 | 先验证 SciTX 不变量和首批 6 Skill 的前后置关系 |
| 统计证书 | 认证域中后置条件/QC 通过率、失败分布、置信下界 | 历史运行、shadow、canary、跨日期/样品 | 样本少时签发窄包络、低自主等级证书，不伪装成高置信 |
| 计量证书 | 校准链、仪器/代码版本、测量不确定度、参考程序 | 现有校准记录、raw manifest、Rb invariance、synthetic FPR | 对 acquire/assess/extract 分别认证，不用一个总证书覆盖全部用途 |

## 6.5 适用包络和运行权限

Skill may execute automatically only if:
  certificate.status == VALID
  current_state in certified_envelope
  requested_parameters in certified_parameter_region
  instrument/firmware/analysis versions match
  risk_clearance >= action_risk
  SciTX policy == ALLOW
otherwise:
  simulate | shadow | human_approval | reject | create_new_skill_version

## 6.6 生命周期和撤销

| 状态 | 允许操作 | 晋级证据 | 降级/撤销触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | 不可接真机 | 合同完整 | 任何修改 |
| STATIC_VERIFIED | 仅模拟 | 形式检查通过 | 规范/依赖变化 |
| SHADOW | 观察真实流程，不控制 | 与人工/legacy 对账 | 严重不一致 |
| CANARY | 低风险、窄包络、人工在环 | 设计样本与故障通过 | QC/后置失败 |
| CERTIFIED | 在包络内自动执行 | 形式+统计+计量证书 | 固件/代码/校准/环境漂移 |
| DEGRADED | 需要审批或限制用途 | 重新验证 | 连续失败或新失效模式 |
| SUSPENDED/REVOKED | 禁止新事务 | 重新认证 | 证书失效；历史影响重评 |

## 6.7 Skill 撤销的跨层闭环

SkillVersionRevoked(K_v)
  -> find PhysicalEffects generated_by K_v
  -> classify affected EvidenceNodes
  -> invalidate or downgrade evidence
  -> E-Mem propagates to Claims and Decisions
  -> rebuild BO view and model
  -> block active transactions using K_v
  -> reduce autonomy level

## 6.8 对现有代码的文件级改造

| 当前模块 | 改造/新增 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| scientific_skills/contracts.py | 扩展为 SkillIR、ApplicabilityEnvelope、SideEffect、WitnessSpec | 每个 Skill 都能生成机器可读合同 |
| registry.py | 证书版本、兼容矩阵、状态、依赖图 | match 结果包含 certificate_id 和 envelope decision |
| 新增 compiler.py | 现有函数/SOP → Skill IR，不允许直接执行生成结果 | 生成后必须经过验证状态机 |
| 新增 certificate_service.py | 形式/统计/计量证书组合 | certified 字段不能手工随意设置 |
| 新增 runtime.py | 执行前置检查、监视、Evidence Bundle | 每次执行均绑定 transaction_id |
| 新增 drift.py | 固件/代码/成功率/QC 漂移 | 触发 Degraded/Suspended |
| 新增 revocation.py | 撤销及 E-Mem 影响查询 | 撤销传播到历史证据和 BO |
| dual_account.py | 把认知声誉与执行权限接入真实 policy gate | 认知分数不能绕过证书与风险 |

# 7. 三项创新的集成与切换方案

## 7.1 唯一权威链

Agent Proposal
  -> Skill Matcher + Certificate Check
  -> SciTX Prepare/Policy/Reservation
  -> Instrument Gateway
  -> Witness + PhysicalEffect (C_P)
  -> Purpose-dependent Metrological Admission (C_M)
  -> Claim-bound Epistemic Admission (C_E)
  -> E-Mem EvidenceCommit
  -> CommittedObservationView
  -> BO / experiment design
  -> next Proposal

## 7.2 三阶段切换

| 模式 | 控制权 | 使用场景 | 升级条件 | 回退条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHADOW | legacy 控制，SciTX 只记录 | G1 及初始真机对账 | 事件完整；差异均被解释；无性能影响 | 导入失败或记录影响测量 |
| CANARY | 少数低风险 Skill 经 SciTX；其余 legacy | 参考电路、dummy sample、低风险 EIS | 设计故障通过；证书有效；人工 oracle 一致 | 任何严重漏检/误执行 |
| ENFORCE | 自主模式唯一经 PC-Skills+SciTX | 正式闭环 | 连续批次稳定；应急 override 验证 | 证书失效、状态不确定、严重故障 |

## 7.3 旁路治理

对代码库做静态扫描：hw.enqueue_command、ChiExecutor、TemperatureDriver 的调用方必须在 allowlist 中。

自主模式下 allowlist 仅包含 Instrument Gateway；任何新增直接调用使 CI 失败。

/api/control 的人工命令必须要求 operator 身份、reason、参数哈希和绑定样品；输出 HumanOverrideEvent。

人工 override 结果可以进入原始事件层，但默认不计入自主覆盖率；是否成为证据仍需 C_M/C_E。

## 7.4 运行 Trace 与科学 Trace 分离

| Trace | 记录什么 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行 Trace | 模型调用、工具、API、延迟、错误、重试、服务依赖 | OpenTelemetry | 工程诊断与 Agent eval |
| 科学 Trace | 样品、物理作用、原始文件、QC、分析版本、证据、主张 | PROV-O 扩展 + 关系表 | 科学审计与失效传播 |
| 复现包 | 数据、代码、配置、Skill、证书、图快照、报告 | RO-Crate 1.3/兼容 1.2 | 投稿、复算和跨实验室交换 |

## 7.5 技术选型：保留、引入与暂缓

| 决策 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 保留 Python/FastAPI/Pydantic | 是 | 已有真实系统，迁移成本最低 |
| PostgreSQL 作为事务/事件元数据底座 | 引入 | 比 JSON/SQLite 更适合版本、并发和物化视图 |
| MinIO/S3 作为不可变原始数据仓 | 引入 | 原始谱/日志/LLM 包不应塞入关系库 |
| Postgres Outbox 先于 Kafka | 优先 | 当前规模无需引入复杂消息平台；先保证语义 |
| Neo4j/专用图数据库 | 暂缓 | Postgres edge table + recursive CTE 足够验证方法 |
| Temporal | 暂缓或后期 | 耐久执行有价值，但不能替代物理核对；先冻结 SciTX 语义 |
| Cedar/OPA | P1 引入 | 把权限和策略从 Prompt/业务代码分离；初版可用确定性 Python policy |
| SiLA/LAP | 适配而非重写 | SiLA 处理设备功能；借鉴 LAP 的 InstrumentCard/锁/量纲/不确定度 |
| 向量数据库 | 只作 L3 缓存 | 不能作为科学真值库 |

# 8. 下一次实验前的 P0 清单与 G1 真机运行手册

## 8.1 G1 前必须完成的 P0

| 序号 | 任务 | 输出文件/代码 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | ObjectiveRegistry：明确 score_v3 与 campaign combined_score 的 ID、公式、用途和冻结时间 | config/objective_registry.yaml | 所有产物引用 objective_id，不再用模糊 combined_score |
| P0-2 | DatasetRegistry：列清 15 个数据集、QC 排除和 13 个阳性口径 | config/dataset_registry.yaml | 手稿、图、E-Mem 使用同一版本 |
| P0-3 | 术语迁移：phase_transition→transport_regime_change；mechanism_discovery→mechanistic_consistency | Schema alias + UI/报告 | 不改 legacy 冻结文件，新增兼容映射 |
| P0-4 | 完整 LLMCallBundle | provenance/llm_calls/*.json.enc | 含实际输入、结构化输出、provider/model、重试、解析器版本 |
| P0-5 | 写路径审计 | scripts/audit_hardware_write_paths.py | CI 生成 direct_hardware_call_report；自主旁路清零计划 |
| P0-6 | Shadow 全开 | run_online.py --harness_mode shadow | 每个温点生成 transaction/attempt/witness 基本字段 |
| P0-7 | 样品身份与独立重复定义 | G1 sample manifest | 三个独立制备、独立装夹、最好跨日期 |

## 8.2 G1 当天运行步骤

在任何参数修改前冻结 Git commit、ObjectiveRegistry、DatasetRegistry、Skill/Policy 版本和 G1 计划。

为每片样品生成 sample_id、preparation_batch_id、mount_id；确认三个重复不是同一片重复测量。

运行 reference/dummy dry-run，验证 shadow recorder、原始文件、温控轨迹、事件链和磁盘空间。

正式 G1 使用 legacy 控制路径保证科学数据不受新控制层影响，同时 shadow Harness 记录全部事件。

每个温点检查：attempt_id、ACK、raw file hash、温度轨迹、Stage0 结果、C_P/C_M/C_E shadow 判定。

发生超时只执行状态核对，不在真实样品上做盲重试；无法确认时由人工决定隔离/重新平衡/新事务。

结束后立即生成 shadow summary、差异清单和人工 adjudication；不得只报告 agreement rate。

## 8.3 G1 不应该承载的故障注入

不要为了验证 Harness 主动污染昂贵的 G1 科学样品。ACK 丢失、文件延迟、重复事件等故障应先在空载、参考电路、dummy sample 或回放环境中设计验证；G1 只承担自然发生故障的观察和 shadow 对账。

## 8.4 G1 后必须产出的治理证据

| 产物 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| g1_transaction_manifest.json | 样品、事务、尝试、文件、温控、版本 | 真机可追溯 |
| shadow_discrepancy_report.md | legacy 与 C_P/C_M/C_E 差异及人工结论 | 证明不是同源自证 |
| g1_skill_evidence_bundle.json | 首批 EIS Skill 的前后置与见证 | Skill canary 证据 |
| line_b_repro_floor_v1.json | 同配方独立重复的直接地板 | A 轨科学结论 |
| governance_metrics.json | 无效入 BO、未知状态、人工介入、trace 完整性 | B 轨方法学证据 |

# 9. 18 周执行路线与工作包

图 3  推荐路线。阶段可根据真机窗口部分并行，但不得跳过 shadow→canary→enforce。

## 9.1 工作包与 Definition of Done

| WP | 周期 | 主要任务 | 交付物 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP0 语义/审计 | W0–2 | Registry、术语兼容、LLMCallBundle、写路径扫描 | 3 个 Registry；审计脚本；迁移说明 | 13/15、目标函数、主张类型在代码和手稿中唯一 |
| WP1 SciTX 2.0 | W2–6 | 事务、状态、见证、核对、C_M/C_E、override | EvidenceTransaction API；双状态机；shadow报告 | 设计故障中 blind_retry=0，invalid_into_bo=0 |
| WP2 PC-Skills | W5–10 | 6 Skill IR、证书服务、runtime、Evidence Bundle | Skill Registry；证书；canary结果 | 无证书/超包络调用被阻止 |
| WP3 E-Mem | W8–14 | L0-L3、快照、根去重、失效→BO、压缩 | 版本图；BO rebuilder；CompressionCertificate | 失效改变训练视图；关键压缩失真为 0 |
| WP4 Cutover | W12–16 | 低风险 canary、旁路消除、manual override | enforce 模式；CI allowlist | 自主硬件写路径唯一 |
| WP5 评测/发表 | W15–18 | 基线、消融、故障矩阵、复现包、论文图表 | benchmark；RO-Crate；method manuscript package | 三项创新共同阻止一条真实/设计错误链 |

## 9.2 建议角色与 RACI

| 任务 | 领域负责人 | 后端/Agent | 仪器工程 | 统计/BO | 独立审阅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registry 与主张语义 | A | R | C | C | C |
| SciTX 状态机/接口 | C | A/R | R | C | C |
| 物理见证与真机核对 | A | C | R | C | C |
| Skill 合同与认证 | A | R | R | C | C |
| E-Mem 与 BO 重建 | C | R | C | A/R | C |
| 故障注入与验收 | C | R | R | C | A |
| 论文主张和复现包 | A/R | C | C | C | C |

R=负责执行，A=最终负责，C=咨询/复核。人员不足时可合并角色，但“实现者”和“故障验收者”不应完全同一人。

# 10. 系统评测、基线与量化指标

## 10.1 基线与消融

| 编号 | 系统条件 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| B0 | 当前 legacy：Prompt/规则 + 直接工具/硬件路径 | 现有系统本身的错误率和覆盖率 |
| B1 | legacy + shadow SciTX | 记录能否完整，不能证明控制效果 |
| B2 | SciTX enforce，未接 E-Mem/Skills | 证据事务单独带来什么 |
| B3 | SciTX + PC-Skills | 认证域和合同能减少哪些执行错误 |
| B4 | SciTX + E-Mem | 失效传播能减少哪些错误主张/BO 污染 |
| B5 | 完整系统 | 三项创新的联合效果和开销 |

## 10.2 安全故障矩阵

| 层 | 故障 | 推荐环境 | 预期防线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信 | ACK 丢失、重复、乱序 | 模拟/参考电路 | SciTX Reconcile + effect identity |
| 文件 | 延迟、截断、重复文件 | 文件系统代理 | Artifact witness + Quarantine |
| 仪器 | 状态滞后、固件版本变化 | HIL/dummy | Instrument state + Skill drift |
| 样品 | ID 错配、状态未知 | dummy/条码测试 | Sample state + policy stop |
| 计量 | 校准过期、单位错误、几何缺失 | 回放/参考电路 | C_M(use) + Skill certificate |
| 分析 | Rb 方法版本撤销、KK bug | 历史回放 | E-Mem invalidation + BO rebuild |
| Agent | 越界参数、过早结束、无证据主张 | 软件 eval | Policy + C_E + claim gate |
| 多 Agent | 旧快照写入、重复 DOI、冲突 | 软件 eval | snapshot/dedup/CONTESTED |
| 压缩 | 丢反证、扩大适用域、改变推荐 | 软件 eval | CompressionCertificate |

## 10.3 核心指标定义

| 指标 | 定义 | 推荐目标 |
| --- | --- | --- |
| Invalid-evidence admission rate | 无效/未提交观察进入 BO 或权威记忆的比例 | 设计基准上 0 |
| Blind-retry rate | 未完成核对便再次触发物理操作的比例 | 0 |
| Physical-effect identity accuracy | 是否正确判断物理作用发生/未发生/不确定 | 按故障集报告，严重漏判 0 |
| Witness completeness | 每次事务的必需见证完整率 | 正式运行 100% 或显式 Quarantine |
| Invalidation propagation recall | 所有受失效根影响的派生量/主张/决策被找到的比例 | fixture 100%，混合场景 ≥95% |
| BO contamination rate | 已失效观察仍留在当前训练视图的比例 | 0 |
| Wrong-claim survival rate | 证据失效后错误主张仍保持 Supported 的比例 | 0 |
| Compression-induced action flip | 通过证书的摘要导致下一动作改变的比例 | 关键任务 0 |
| Claim-level amplification | 摘要或多 Agent 重复使主张等级升高的比例 | 0 |
| Skill envelope violation | 在认证域外自动执行的比例 | 0 |
| Autonomy coverage at bounded risk | 满足风险阈值时自动完成的动作占比 | 与错误率一起报告，不单独最大化 |
| Governance overhead | 新增延迟、存储、人工审批和实验成本 | 透明报告，不能隐藏 |

## 10.4 通过标准

不能以 27 个单元测试继续作为三项创新完成的充分证据；至少需要一套可公开的故障基准、真机/硬件在环对照和端到端影响链。

不能以 shadow agreement 作为可靠性主指标；必须报告 legacy 放行而 Harness 拒绝、Harness 误拒绝、人工 oracle 和下游影响。

不能以材料性能提升代替 Agent 方法指标；材料结果只能作为真实工作负载。

每个指标必须带分母、置信区间或逐场景结果；短轨迹不能声称收敛。

# 11. 风险登记与缓解

| 风险 | 概率/影响 | 表现 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过早切 enforce 破坏现有实验 | 中/高 | 新状态机影响 G1 或真机运行 | 严格 shadow→canary；G1 只旁路记录 |
| 过度工程化 | 高/中 | 引入 Kafka/Neo4j/Temporal 后主线停滞 | 先 Postgres+Outbox+显式状态机，证明语义后扩展 |
| 样本少导致 Skill 统计证书虚假精确 | 高/高 | 用少量运行宣称高可靠 | 窄包络、置信下界、人工审批、明确 provisional |
| C_M/C_E 规则重复现有 QC | 中/中 | 只是换名包装 | 按用途/主张建独立验证；加入人工 oracle 和下游影响 |
| 多 Agent 共识膨胀 | 中/高 | 重复文献被当多份证据 | 独立根去重，Agent/摘要不计根 |
| 压缩测试被固定 probe 过拟合 | 中/中 | 摘要只对少数问题不变 | 任务族、随机 probe、关键字段零损失、原始回溯 |
| Skill 撤销影响范围过大 | 中/高 | 大量历史结果被无差别作废 | 区分形式/计量/统计撤销原因，按 affected scope 降级 |
| 审计数据泄露 | 中/高 | 完整 Prompt 或实验信息暴露 | 加密存储、访问控制、公开哈希和去敏复现包 |
| 论文贡献过于分散 | 高/中 | 材料、Harness、记忆、Skill 均不充分 | A/B 双轨；B 轨以跨层错误链为主，不把三项平铺 |

# 12. 论文与主张策略

## 12.1 A 轨：表征受限的证据治理型自主发现

主问题：EIS-only、样本少、实验昂贵时，自主系统可复现的效应下界和可辨识的结论上界是什么。

G1 是关键硬门槛：同配方独立重复得到线 B 直接复现地板。

M5-A shadow 可作为方法增强证据，但不能把软件 Demo 包装成已验证的完整 Harness。

统一使用 transport_regime_change / mechanistic_consistency，避免 phase transition / mechanism discovery 的过强语义。

## 12.2 B 轨：Scientific Agent 基础设施方法论文

最强论文叙事不是“三个模块都做了”，而是：一个物理故障或后发现错误如何被 SciTX 识别、被 PC-Skills 限制、被 E-Mem 撤销，并最终改变 BO 训练集和下一实验。

| 主张 | 所需最低证据 |
| --- | --- |
| 证据事务减少错误证据提交 | 真机/HIL 故障对照；独立物理见证；无盲重试 |
| 科学记忆能反事实失效 | 多类真实 fixture；失效到 BO/决策；独立根去重 |
| 压缩保持科学决策 | 压缩前后主张等级、Top-k 动作、反证/条件的系统测试 |
| Scientific Skills 可信 | 形式+统计+计量证书；no-skill/curated/self-generated/certified 对照 |
| 系统可复现 | RO-Crate、版本化数据、策略、Skill、模型和图快照 |

## 12.3 当前可允许和不可允许的表述

| 可允许 | 暂不可允许 |
| --- | --- |
| “实现了三提交证据准入的可执行原型，并在真实在线流程中完成 shadow 接口。” | “已经验证了真实湿实验的证据事务 Harness。” |
| “实现了主张—证据超图和反事实失效传播原型。” | “已经实现多 Agent 科学记忆和决策不变压缩。” |
| “实现了 Skill 合同、证书 Schema、生命周期和双账户治理。” | “已经实现可证明、可撤销的真实湿实验 Skills。” |
| “系统是 human-supervised、evidence-governed 的半闭环平台。” | “系统是完全自主的自驱动实验室。” |

# 13. 最终验收清单

☐ 自主模式下，所有真实硬件写入只有一个受控入口。

☐ 每个实验均有 intent_id、transaction_id、attempt_id、physical_effect_id 和 evidence_id。

☐ 超时、ACK 丢失和重复事件不会导致盲重试或重复证据提交。

☐ C_M 按 intended_use 判断；C_E 按 claim_id 和最高主张等级判断。

☐ 没有 evidence_commit_id 的真实观察不能进入 BO。

☐ 首批 6 个 Skill 均有合同、证书状态、适用包络、Witness 和 Evidence Bundle。

☐ Agent 不能自我认证 Skill，也不能直接写 Active Fact。

☐ 多 Agent 重复引用不会增加独立证据数量。

☐ 证据/校准/Skill 失效能重建 CommittedObservationView、BO 和终止判定。

☐ 压缩摘要保留条件、反证、可推翻条件、主张等级和来源；关键决策不翻转。

☐ 运行 Trace 与科学 Trace 分离，复现包可导出。

☐ 已用基线、消融、故障注入和人工 oracle 证明系统减少的是错误科学行为，而非仅增加流程复杂度。

# 附录 A：建议的 API 与事件清单

| 类别 | 端点/事件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| API | POST /intents | 登记科学意图 |
| API | POST /proposals | Agent 提交动作提案 |
| API | POST /transactions/{id}/prepare | 冻结状态、Skill 和策略 |
| API | POST /transactions/{id}/execute | 进入受控执行 |
| API | POST /transactions/{id}/reconcile | 解析部分完成/未知结果 |
| API | POST /transactions/{id}/commit | 提交证据 |
| API | POST /evidence/{id}/invalidate | 触发失效传播 |
| API | POST /skills/{id}/certify | 生成证书 |
| API | POST /skills/{id}/revoke | 撤销 Skill |
| API | POST /memory/compress | 生成并验证摘要 |
| 事件 | PhysicalEffectResolved | 物理作用被确认/否定/不确定 |
| 事件 | EvidenceCommitted | 可进入证据图和 BO |
| 事件 | EvidenceInvalidated | 触发重建 |
| 事件 | SkillVersionRevoked | 触发历史影响查询 |
| 事件 | DecisionImpactComputed | 记录下一决策受影响情况 |

# 附录 B：建议的策略规则示例

DENY autonomous_execution IF
  skill.certificate_status != VALID
  OR request.parameters outside skill.certified_envelope
  OR sample_state.identity != VERIFIED
  OR sample_state.thermal_equilibrium == UNKNOWN
  OR instrument.calibration_status != VALID

DENY bo_update IF
  evidence.status != COMMITTED
  OR evidence.C_M["bo_update"] != PASS
  OR evidence.C_E[target_claim] != PASS

REQUIRE human_approval IF
  action.irreversible == true
  OR skill.status == DEGRADED
  OR state_uncertainty > threshold
  OR memory_graph contains unresolved high-severity conflict

# 附录 C：最小测试目录

| 测试文件 | 建议测试 |
| --- | --- |
| test_hardware_write_paths.py | 自主代码中不存在未经允许的驱动调用 |
| test_transaction_state_machine.py | 所有合法/非法状态转移 |
| test_reconcile_before_retry.py | ACK 丢失、重复、乱序、部分文件 |
| test_purpose_admission.py | 同一谱对 U1–U6 的不同准入 |
| test_claim_bound_commit.py | 证据不能支持超出上限的主张 |
| test_skill_envelope.py | 边界、固件、校准和状态越界 |
| test_skill_composition.py | 后置条件不满足下一 Skill 前置时拒绝 |
| test_invalidation_to_bo.py | 失效后训练视图和最优 trial 重建 |
| test_multi_agent_snapshot.py | 旧版本写入和冲突 |
| test_evidence_root_dedup.py | 同 DOI/同实验的重复引用 |
| test_compression_certificate.py | 条件、反证、来源和动作不变 |
| test_end_to_end_fault_chain.py | 故障→隔离→撤销→BO 重建→下一动作改变 |

# 附录 D：参考文献与标准

[内部资料 IR1] 项目真实情况报告（2026-06-22）

[内部资料 IR2] 系统架构（代码实证执行追踪，2026-06-22）

[1] Szymanski et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. Nature, 2023.

[2] Boiko et al. Autonomous chemical research with large language models. Nature, 2023.

[3] Mandal et al. Evaluating large language model agents for automation of atomic force microscopy. Nature Communications, 2025.

[4] Volk & Abolhasani. Performance metrics to unleash the power of self-driving labs in chemistry and materials science. Nature Communications, 2024.

[5] NIST. Development of Standards to Support a Modular and Autonomous Laboratory Ecosystem, updated 2025.

[6] Zhu et al. LAP: An Agent-to-Instrument Protocol for Autonomous Science. arXiv:2606.03755, 2026.

[7] Salazar-Villacis & Benyahia. The ADePT framework for assessing autonomous laboratory robotics. Communications Chemistry, 2026.

[8] Hu et al. Evaluating Memory in LLM Agents via Incremental Multi-Turn Interactions (MemoryAgentBench). arXiv:2507.05257, 2025.

[9] Zhu et al. From Lossy to Verified: A Provenance-Aware Tiered Memory for Agents (TierMem). arXiv:2602.17913, 2026.

[10] Li et al. SkillsBench: Benchmarking How Well Agent Skills Work Across Diverse Tasks. arXiv:2602.12670, 2026.

[11] VASO: Formally Verifiable Self-Evolving Skills for Physical AI Agents. arXiv:2606.05395, 2026.

[12] OpenAI. Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world, 2026.

[13] Anthropic. Demystifying evals for AI agents, 2026.

[14] SiLA Consortium. SiLA 2 Standard.

[15] W3C. PROV-O: The PROV Ontology, Recommendation.

[16] Research Object Crate community. RO-Crate Metadata Specification, current long-term release.

[17] OpenTelemetry. Vendor-neutral observability framework and specifications.

[18] Cedar Policy Language. Fine-grained authorization policy specification and analysis tooling.

在线来源（点击访问）：

A-Lab

Coscientist

AILA

SDL performance metrics

NIST modular autonomous lab standards

LAP

MemoryAgentBench

TierMem

SkillsBench

VASO

SiLA

PROV-O

RO-Crate

OpenAI Harness Engineering

Anthropic Agent Evals

最终推荐：保持现有科学主线稳定，把下一阶段的唯一主目标定义为“取得系统权威性”。当所有真实动作都必须经过 PC-Skills 和 SciTX、所有 BO 更新都只消费 E-Mem 中的 Committed Evidence、任何 Skill/证据失效都会自动改变主张和下一实验时，三项创新才从软件包升级为完整的 Scientific Agent 方法学贡献。